Приложение к приказу

№ от 15.03.2022г

**План-график (дорожная карта)**

**по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования**

**в МБОУ «Сахзаводская СОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | Сроки | **Ответственные**  **исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** | | | | |
| 1. | Самооценка готовности общеобразовательной организации к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль — март  2022 года | Администрация | Самооценка готовности  общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО проведена. |
| 2. | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в образовательной организации | Март  2022 | Директор | Определен состав рабочей группы  по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 3. | Разработка и утверждение Плана — графика введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в образовательной организации | Март  2022 | Замдиректора по УВР | Разработка и утверждение Плана—  графика введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 4. | Проведение педагогических советов о введении ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март — апрель | Администрация | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педкоманд |
| 5. | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООП ООО | Февраль — июнь  2022;  сентябрь 2022 года — июнь 2023 года | Администрация | Управленческая и педагогические  команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 6. | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП HOO) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель — май  2022 года | Рабочие группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | В общеобразовательной организации разработаны и утверждены ООП HOO и ООП ООО |
| 7. | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель — май  2022 года | Педагоги | В общеобразовательной организации разработаны и утверждены рабочие  программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 8. | Формирование системы мониторинга  готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно - тематическое планирование, встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель — май  2022 года | Администрация, педагоги | Синхронизированы процессы введения  обновленных ФГОС HOO |
| 9. | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие с требованиями обновленных  ФГОС HOO и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель — май  2022 | Администрация | Синхронизированы процессы введения  обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческой команд |
|  | Правила приема граждан на обучение; |  |  |  |
|  | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; |  |  |  |
|  | Положение о языках образования; |  |  |  |
|  | Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; |  |  |  |
|  | Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; |  |  |  |
|  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; |  |  |  |
|  | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |
|  | Положение о режиме занятий и др. |  |  |  |
| 10. | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе соответствующих требованиям обновленными ФГОС HOO и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотеки УMK по всем предметам учебного плана для реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Администрация,  рабочие группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Обучающиеся обеспечены YMK  для освоения обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО |
| 11. | Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО | Апрель — май  2022 года | Администрация,  рабочие группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Синхронизированы процессы введения  обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческой команд |
| 12. | Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениях функциональной грамотности | Апрель — май  2022 года | Администрация, руководители предметных УМО | Синхронизированы процессы введения  обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческой команд |
| 13. | Обеспечение кадровыми, финансовыми,  материально-техническими и иными условиями реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Август  2022 года | Администрация | Синхронизированы процессы введения  обновленных ФГОС HОO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческой команд |
| 14. | Проведение классных родительских собраний в 1-х — 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Апрель — май  2022 года | Администрация, классные руководители 1-х — 4-х и 5-х классов | Родители (лица, их заменяющие)  проинформированы об обучении по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 15. | Информирование родительской общественности o постепенном переходе на ФГОС HOO и ФГОС ООО.  Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов обучения по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО. | В течение всего  периода | Администрация,  рабочие группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | На сайте образовательной организации  размещены информационные материалы |