Приложение к приказу

управления образования

№ 29 от 15.03.2022г

Региональный план-график (дорожная карта)

по введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Орловской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия** | Сроки | **Ответственные****исполнители** | **Ожидаемые результаты** |
| **І. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** |
| 1.1 | Создание Координационного советапо вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессыуправления введением обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.2 | Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Ноябрьдекабрь 2021 года; февраль — март 2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессыуправления введением обновленных ФГОС HOO и ФГОС ОООна муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.3 | Проведение совещаний с подведомственными организациями, по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Январь — май2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессыуправления введением обновленныхФГОС HOO и ФГОС ОООна муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 1.4 | Определение организационной схемы(алгоритма) введения обновленных ФГОС в регионе, обновления содержания деятельности образовательных организаций при реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2021 — 2023 годы | Управление образования | Выстроена единая функциональнаявертикаль управления введением обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в образовательных организациях Ливенского района Орловской области |
| 1.5 | ФГОС HOO в 1 — 4 классах и ФГОС ООО в 5 классах | С 1 сентября2022 года |
| 1.6 | ФГОС ООО в 6 — 9 классах | С 1 сентября2023 года |
| 1.7 | Определение функций школьныхкоординаторов по вопросам введения обновленных ФГОС. Создание базы данных специалистов, ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Февраль 2022года | Управление образования | Создана база специалистов,ответственных в ОО района за введение обновленных ФГОС. Обеспечена оперативность во взаимодействии муниципального Координационного совета со школьными координаторами |
| 1.8 | Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО на муниципальном и школьном уровне | Декабрь2021 года | Управление образования | Проведена оценка готовностик введению обновленных ФГОС HOO иФГОС ООО, выявлены дефициты |
| 1.9 | Организация участия педагогическогосообщества в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Январь, февралъ,март, апрель, май 2022 года | Департаментобразования Орловской областиУправление образования | Обеспечена своевременная коррекциядействий муниципальных, школьныхуправленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО  |
| 1.10 | Формирование муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Январь —февраль 2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контрольготовности образовательных организаций муниципальных образований к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 1.11 | Обеспечение мониторинга использованияучебников, вошедших в федеральный перечень учебников | Сентябрь2022 года | Управление образования | Оказана своевременная адреснаяпомощь образовательным организациям |
| 1.12 | Осуществление мониторинга и контроляИспользования образовательными организациями примерных рабочих программ | Сентябрь2022 года | Управление образования | Обеспечено единство образовательногопространства |
| **II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** |
| 2.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС HOO и ФГOC ООО | Март2022 г. | Управление образования | Синхронизированы процессыуправления введением обновленныхФГОС HOO и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации |
| 2.2 | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально -техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | Январь — март2022 года | Управление образования | Разработан и реализован комплексмероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС HOO и ФГОС ООО общеобразовательными организациями  |
| **III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** |
| 3.1 | Развитие муниципальных методических служб с учетом введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | 2022 года | Управление образования | Создана единая система методическойслужбы |
| 3.2 | Активизация работы учебно- методических объединений  | Январь — декабрь2022 года | Управление образованияРМО, ШМО | Своевременно оказана адресная помощьпедагогическим работникам |
| 3.3 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО (конференции, вебинары, мастер-классы и др.) | В течение всегопериода | Управление образованияРМО, ШМО | Созданы площадки для обсужденияобщих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.4 | Отбор и распространение лучших практик реализации в пилотном режиме ФГОС HOO в общеобразовательных организациях  | Февраль — май2022 года | Управление образованияРМО, ШМО | Использованы результаты реализацииобновленных ФГОС HOO и ФГOC ОООв пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений |
| 3.5 | Координация взаимодействияобщеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования | Январь — декабрь2022 года | Управление образования | Синхронизированы способыиспользования содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов |
| 3.6 | Проведение инструктажа управленческихкоманд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Май — июнь2022 года | Управление образования | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС HOO и ФГOC ООО |
| 3.7 | Организация включения в педагогическуюдеятельность учителя федеральных онлайн- конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Август2022 года | Управление образования | Снижена нагрузка на учителяпри подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.8 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | ПоПлану-графику  | Управление образования | Достигнуто повышение качестваобразования |
| 3.9 | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | Постоянно | Управление образования | Школьники умеют решать задачис различными формулировками заданий |
| **IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФFOC HOO и ФГОС ООО** |
| 4.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательных программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март — апрель2022 года | Управление образования | Синхронизированы процессы обучениямуниципальных педагогических и управленческих команд |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования по вопросам реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Февраль —декабрь 2022 года; январь — декабрь2023 года | Управление образования | Синхронизированы процессы обучения муниципальных педагогических их управленческих команд |
| **V. Мероприятия общеобразовательных организаций по поэтапному введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** |
| 5.1 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль — март2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Самооценка готовностиобщеобразовательных организаций к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО проведена. |
| 5.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в образовательной организации | Март2022 | Общеобразовательныеорганизации | Определен состав рабочей группыпо введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 5.3 | Разработка и утверждение Плана — графика введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в образовательной организации | Март2022 | Общеобразовательныеорганизации | Разработка и утверждение Плана—графика введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 5.4 | Проведение педагогических советов о введении ФГОС HOO и ФГОС ООО | Март — апрель | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педкоманд |
| 5.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП HOO и ООП ООО | Февраль — июнь2022;сентябрь 2022 года — июнь 2023 года | Общеобразовательныеорганизации | Управленческие и педагогическиекоманды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 5.6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП HOO) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП HOO и ООП ООО |
| 5.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Общеобразовательные организацииразработали и утвердили рабочиепрограммы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 5.8 | Формирование системы мониторингаготовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно - тематическое планирование, встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС и др.) | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Синхронизированы процессы введенияобновленных ФГОС HOO |
| 5.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) образовательной организации в соответствие требованиями обновленныхФГОС HOO и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель — май2022 | Общеобразовательныеорганизации | Синхронизированы процессы введенияобновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы муниципальных педагогических и управленческих команд |
|  | Правила приема граждан на обучение; |  |  |  |
|  | Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов; |  |  |  |
|  | Положение о языках образования; |  |  |  |
|  | Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся; |  |  |  |
|  | Положение о методической работе общеобразовательных организаций, обеспечивающего сопровождение введения обновленных ФГОС; |  |  |  |
|  | Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения; |  |  |  |
|  | Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; |  |  |  |
|  | Положение о режиме занятий и др. |  |  |  |
| 5.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе соответствующих требованиям обновленными ФГОС HOO и ФГОС ООО; обеспечена доступность использования информационно- методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек YMK по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Управление образование,общеобразовательные организации | Обучающиеся обеспечены YMKдля освоения обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО |
| 5.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Синхронизированы процессы введенияобновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.12 | Разработан план работы внутришколъных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленных ФГOC HOO и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениях функциональной грамотности | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Синхронизированы процессы введенияобновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.13 | Обеспечены кадровые, финансовые,материальво-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Август2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Синхронизированы процессы введенияобновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 5.14 | Проведение классных родительских собраний в 1-х — 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО | Апрель — май2022 года | Общеобразовательныеорганизации | Родители (лица, их заменяющие)проинформированы об обучении по обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 5.15 | Информирование родительской общественности o постепенном переходе на ФГОС HOO и ФГОС ООО.Размещение на сайте образовательных организаций информационных материалов обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО. | В течение всегопериода | Общеобразовательныеорганизации | На сайте образовательных организацийразмещены информационные материалы |
| **VI. Мониторинг готовности региона к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО** |
|  6.1 | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к ведению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО | Январь — февраль2022 года | Управление образования | Составлен перечень ОО района с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 6.2 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности ОО района к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО. | Февраль — апрель2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контрольготовности ОО района к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 6.3 | Организация контрольных экспертных выездов в ОО района на основе рискориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновлённых ФГОС HOO и ФГОС ООО | Май2022 года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контрольготовности ОО района к введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО.Оказана помощь по введению обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| 6.4 | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО  | Декабрь2022года | Управление образования | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО |
| **VII. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС HОO и ФГОС ООО** |
| 7.1 | Информирование общественности черезсредства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Ливенского района | В течение всегопериода | Управление образования | На сайте управления образования, ОО района размещены общедоступные материалы для разных участников образовательных отношений |