РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область, Ливенский район

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Сахзаводская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

28.09.2024 г.                                                                                         № 132

Об утверждении «дорожных карт»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам основного общего и среднего общего

образования в МБОУ «Сахзаводская СОШ» в 2025 году

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 4 апреля 2023 года № 233/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Департамента образования Орловской области от 26.09.2024 г. № 1615 «Об утверждении «дорожной карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего  в Орловской области в 2025 году», приказом Управления образования администрации Ливенского района Орловской области  от 27.09.2024 г. № 106 «Об утверждении «дорожных карт» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Ливенском районе Орловской области в 2025 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Сахзаводская СОШ» в 2025 году согласно приложению.

2. Рекомендовать педагогам и работникам МБОУ «Сахзаводская СОШ», привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году, использовать «дорожные карты» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2025 году.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Приложение

к приказу МБОУ «Сахзаводская СОШ»

от 28 сентября 2024 г. № 132

«Дорожная карта»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
по  образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Сахзаводская СОШ» в 2025 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия |  |  |  | Ответственные исполнители |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся |  | Декабрь 2024 года – апрель 2025 года |  |  |  | - Администрация и педагоги ОО |  |  |
| 1.2 | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ОО с низкими результатами ГИА в 2024 году |  | В течение учебного года |  |  |  | # Администрация и педагоги ОО |  |  |
| 1.3 | Участие в ежегодном региональном вебинаре для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций «Управление качеством образования в общеобразовательных организациях на основе результатов оценочных процедур» |  | Октябрь 2024 года |  |  |  | # Администрация ОО |  |  |
| 1.4 | Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций Орловской области «Управление качеством образования в школах с низкими результатами обучения» |  | Ноябрь 2024 года |  |  |  | # Администрация ОО |  |  |
| 1.5 | Участие в работе заседаний методических объединений учителей общеобразовательных организаций, проводимых БУ ОО ДПО «ПРО» и ОРЦОКО, по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам; - планирования системы подготовки выпускников к ГИА; - обмена лучшим опытом подготовки выпускников к ГИА; - заполнения бланков выпускниками; - анализ критериев оценивания работ; - написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, истории, обществознания, иностранного языка) |  | В течение учебного года |  |  |  | # Администрация и педагоги ОО |  |  |
| 1.6 | Участие педагогов в мероприятиях (вебинары, тренинги, консультации и др.) с общеобразовательными организациями, показавшими низкие образовательные результаты по итогам оценочных процедур |  | В течение учебного года |  |  |  | # МОУО # Администрация ОО |  |  |
| 1.7 | Участие в диагностике и мониторинге учебных достижений обучающихся на разных уровнях образования, проводимых ОРЦОКО |  | По отдельному плану проведения независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований ОРЦОКО |  |  |  | - Администрация ОО |  |  |
| 1.8 | Участие в профориентационных мероприятиях с выпускниками 9 классов, организуемых Департаментом образования Орловской области, профессиональными образовательными организациями Орловской области |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |  |  |
| - II. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приведение нормативных правовых актов ОО, регламентирующих проведение ГИА-9 в 2025 году, в соответствие с требованиями региональных и федеральных нормативных правовых документов | По мере необходимости |  |  |  |  | - Администрация ОО |  |  |
| 2.2 | Назначение ответственного за подготовку и организацию ГИА в ОО в 2025 году | Сентябрь 2024 года |  |  |  |  | Директор ОО |  |  |
| 2.3 | Утверждение персонального состава работников ОО, привлеченных для работы на ППЭ в 2025 году в основной период | Январь 2025 года |  |  |  |  | Директор ОО |  |  |
| 2.4 | Разработка и утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль – апрель, август 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |  |  |
| - Финансовое обеспечение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Сохранение и поддержание в рабочем состоянии в ППЭ: - системы видеонаблюдения в аудиториях и штабе ППЭ; - средств подавления сигналов мобильной связи; - станции сканирования в аудиториях и штабе ППЭ; Обеспечение ОО техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, итогового собеседования по русскому языку | Сентябрь 2024 года июнь 2025 года |  |  |  |  |  | - Администрация ОО |  |
| - Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Участие в обучающих семинарах регионального и муниципального уровней лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 в ППЭ: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению проведения лабораторных работ; ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ); экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме |  |  | В течение учебного года |  |  |  |  | Работники ОО, привлеченные для работы на ППЭ в 2025 г. |
| 4.2 | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по подготовке к ГИА |  |  | По отдельному графику |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 4.3 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении региональных апробаций и тренировочных менроприятий |  |  |  | По отдельному графику |  |  |  | Администрация ОО |
| 4.4 | Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению итогового собеседования по русскому языку |  |  |  | Январь 2025 г. |  |  |  | Администрация ОО |
| 4.5 | Подготовка лиц, привлекаемых в ОО к проведению итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Ноябрь 2024 г. |  |  |  | Администрация ОО |
| 4.6 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  | Апрель - май 2025 года |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| V. Научно-методическое сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в региональных вебинарах БУ ОО ДПО «ИРО» по учебным предметам и для руководителей общеобразовательных организаций «Анализ результатов ГИА- 2024. Использование результатов оценочных процедур в целях повышения качества образования» |  |  |  | Сентябрь 2024 - апрель 2025 года |  |  |  | Педагоги ОО |
| 5.2 | Участие в методических консультациях/вебинарах для учителей-предметников по вопросам системы подготовки обучающихся к ГИА-2025 «Современные технологии повышения предметных и метапредметных компетенций обучающихся при подготовке к ГИА» |  |  |  | Ежемесячно в течение учебного года |  |  |  | Педагоги ОО |
| 5.3 | Участие в заседаниях предметных секций региональных учебно-методических объединений по темам: для учителей-предметников: «Результаты ГИА по учебному предмету в 2024 году. Актуальные вопросы подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ-2025»; «Проектирование оценочных материалов по учебным предметам с использованием КИМ ГИА»; «Эффективные модели подготовки к ГИА по учебным предметам»; для директоров, заместителей директоров: «Управление качеством образования на основе результатов ГИА» |  |  |  | В течение учебного года в соответствии с планом - графиком БУ ОО ДПО «ИРО» |  |  |  | Педагоги ОО |
| - VI. Организационное сопровождение ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор информации об обучающихся ОО, относящихся к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | Сентябрь 2024 года, январь 2025 года |  |  |  |  | - Администрация ОО |
| 6.2 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа выпускников ОО текущего года, лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |  |  | Сентябрь 2024 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.3 | Передача данных о выпускниках для размещения в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приема» и передача сведений в федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр тестирования» |  |  | По отдельному графику |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.4 | Участие в региональных репетиционных экзаменов в форме EГО, ОГЭ и ГВЭ: по обязательным учебным предметам; по учебным предметам по выбору |  |  | Ноябрь, Декабрь 2024 года; март, апрель 2025 года |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.5 | Сбор информации о количестве участников ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение» и информатике и ИКТ, КЕГЭ, лабораторных работ по физике и химии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | информационно-разъяснительная работа с участниками ОГЭ, ЕГЭ и их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ, КЕГЭ, физике, химии |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | - Администрация ОО |
| 6.5.2 | материально-техническое оснащение ППЭ для проведения ОГЭ, ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение», информатике и ИКТ, КЕГЭ, физике, химии: - в досрочный период; - в основной период |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | МОУО, ОО |
| 6.5.3 | Прием заявлений на участие: - в итоговом сочинении (изложении); - в итоговом собеседовании по русскому языку; - в ГИА-9: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период; - в ГИА-11, ЕГ'Э: в досрочный и основной периоды; в дополнительный (сентябрьский) период |  |  | Не позднее, чем за две недели до даты проведения до 1 марта 2025 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода до 1 февраля 2025 года; не позднее, чем за две недели до начала дополнительного (сентябрьского) периода |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.5.4 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классах |  |  | По единому расписанию |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.5.5 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе |  |  | По единому расписанию |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.5.6 | Участие в ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Рособрнадзором: в досрочный период; в основной период; в дополнительный (сентябрьский) период |  |  | По единому расписанию |  |  |  |  | Администрация ОО |
| 6.5.7 | Ознакомление участников ГИА с результатами итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения, результатами ГИА, ознакомление участников ГИА с бланками в электронном виде на официальном сайте ОРЦОКО |  |  |  | Согласно графику обработки ЭМ и графику обработки апелляций |  |  |  | Администрация ОО |
| VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Назначение лиц, ответственных за доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЭМ ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 7.2 | Функционирование систем видеонаблюдения в ППЭ в период проведения ГИА |  |  |  | Март-сентябрь 2025 года |  |  |  | ППЭ Директор школы |
| 7.3 | Взаимодействие с организацией, обеспечивающей онлайн-видеонаблюдение в ППЭ |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | МОУО Директор школы |
| 7.4 | Организация пропускного режима в ППЭ с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет» |  |  |  | В период проведения ГИА |  |  |  | ППЭ |
| - VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. |  |  |  | По графику Рособрнадзора |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.2 | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами по информационной поддержке проведения, с сайтами ОО региона |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.3 | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения), ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ в 2024 году |  |  |  | Октябрь 2024 года – август 2025 года |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.4 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайте ОО, в том числе: - о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ, ГВЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку, ОГЭ, ГВЭ |  |  |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.5 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на сайте ОО, в том числе: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ; - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 |  |  |  | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.6 | Информационно-разъяснительная работа с родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий») |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | МОУО, Администрация ОО |
| 8.7 | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2025 году |  |  |  | По отдельному графику |  |  |  | Администрация ОО |
| 8.8 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |
| 8.9 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями (законными представителями) по вопросам проведения ГИА в 2025 году, в том числе: - о выборе предметов для сдачи ГИА; - о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА; - о психологической готовности к ГИА; - о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому предмету; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА; - об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Директор ОО |
| 9.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению (изложению), ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |
| 9.3 | Организация проверки готовности ППЭ к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | - проверка наличия необходимых документов; - мониторинг создания условий на ППЭ (видеонаблюдение, техническое оснащение) |  |  |  | Март-май, август 2025 года |  |  |  | Директор ОО |
| 9.3.2 | контроль за подготовкой выпускников ОО к проведению ГИА: - мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым учащимися для прохождения ГИА; - мониторинг включения в планы работы деятельности школьных учебно-методических объединений вопросов подготовки к ГИА; - мониторинг индивидуальных консультаций учащихся, проводимых учителями-предметниками; - привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |
| 9.3.3 | Контроль за соблюдением режима информационной безопасности по вопросам подготовки и проведения ГИА |  |  |  | В течение учебного года |  |  |  | Администрация ОО |
| X. Анализ проведения ГИА в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на педсовете, совещаниях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1 | обсуждение на педагогическом августовском педсовете вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА в 2025 году |  |  |  | Август 2025 года |  |  |  | # Администрация ОО |
| 10.1.2 | Анализ результатов ГИА выпускников 2025 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» |  |  |  | Июль, август 2025 года |  |  |  | # Администрация ОО |
| 10.1.3 | Мониторинг результатов ЕГЭ выпускников 2025 года, награжденных медалью «За особые успехи в учении» |  |  |  | Июль, август 2025 года |  |  |  | # Администрация ОО |
| 10.1.4 | Подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА |  |  |  | Июль, август 2025 года |  |  |  | # Администрация ОО |
| 10.1.5 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании в 2025 году |  |  |  | Сентябрь 2025 года |  |  |  | # Администрация ОО |