РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Орловская область

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ администрации

ливенского района ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«23» декабря 2024 г. № 155

 г.Ливны

Об утверждении плана-графика («дорожной карты»)

реализации мероприятий по обеспечению

формирования функциональной грамотности

обучающихся общеобразовательных

организаций Ливенского района в 2025 году

В целях исполнения приказов Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12 августа 2022 № 732 « О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ от 17 мая 2022 года № 413», приказов Департамента образования Орловской области «Об утверждении плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области в 2025 году» от 17 декабря 2024 года № 1981 и реализации комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Ливенского района Орловской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график («дорожной карты») управления образования администрации Ливенского района на 2025 год по формированию функциональной грамотности обучающихся согласно Приложению 1.

2. Назначить ответственным лицом за реализацию мероприятий, направленных на формирование функциональной грамотности у обучающихся главного специалиста управления образования Калашникову И.Н.

3. Довести приказ до сведения руководителей общеобразовательных организаций Ливенского района.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник

управления образования В.М. Ревин

Приложение 1

 к приказу управления образования

от 23.12.24. №155

 Муниципальный план-график («дорожной карты»)

по формированию функциональной грамотности обучающихся Ливенского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие/направление** | **Сроки** | **Ответственный** | **Показатели для контроля**(результативность) |
| **1.** | **Нормативное сопровождение и организационно-координационное сопровождение по вопросам исполнения региональной дорожной карты** |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожных карт») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2025г. | январь | Калашникова И.Н. | Разработан и утвержденмуниципальный план-график |
| 1.2 | Определение муниципального координатора, обеспечивающего организацию повышения квалификации и методической поддержки педагогов по формированию функциональной грамотности | январь | Калашникова И.Н. | Определен муниципальный координатор |
| 1.3 | Контроль за разработкой и утверждением планов – графиков общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2025г. | январь | Калашникова И.Н.Руководители ОО района | Проведено совещание, руководители общеобразовательных организаций представили планы – графики |
| 1.5 | Контроль за определением школьных координаторов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности обучающихся на 2025г. | январь | Калашникова И.Н. | Составлен сводный список школьных координаторов |
| 1.6 | Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся в образовательных организациях | январь | Калашникова И.Н. | Образовательные организации используют в учебном процессе банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| **2.** | **Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в общеобразовательных организациях** |
| 2.1 | Участие управленческих и педагогических кадров в федеральных и региональных мероприятиях по формированию функциональной грамотности обучающихся (совещания, заседания РУМО, конференции, вебинары, семинары и др.) | В течение года | ОО района | Управленческие и педагогические кадры приняли участие в федеральных и региональных мероприятиях |
| 2.2 | Формирование заявки и обеспечение повышения квалификации педагогических работников образовательных организаций по формированию и оценке функциональной грамотности | В течение года | ОО районаВасина Т.Д. | Заявка сформирована |
| 2.3 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | В течение года | ОО районаСпециалисты управления образования | Собраны данные от ОО о проведении заседаний школьных методических объединений |
| 2.4 | Проведение совещаний по вопросам Формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Февраль-май  | Специалисты управления образования | Проведены совещания |
| 2.5 | Контроль за обобщением опыта работы (лучших практик) образовательных организаций по формированию функциональной грамотности на муниципальном уровне, для РУМО Орловской области, БУ ОО ДПО «Институт развития образования» | Май | Калашникова И.Н. | Лучшие практики формирования функциональной грамотности размещены на сайтах |
| 2.6 | Контроль за внедрением в учебный процесс банка заданий для формирования и оценки функциональной грамотности | В течение года | Специалисты управления образования | В учебный процесс ОО внедрен банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.7 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах ОО актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | В течение года | ОО района(ответственные за сайт) | На сайтах ОО размещены методические материалы |
| **3. Работа с обучающимися** |
| 3.1 | Использование в учебном процессе заданий по формированию функциональной грамотности | Январь 2025 г. | ОО района | Задания по функциональной грамотности используются в учебном процессе |
| 3.2 | Организация массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности. Проведение Единого Дня текста в образовательных организацияхКонкурс школьных команд по формированию естественнонаучной и математической грамотности «Путешествие по бирюзовому кольцу Орловщины» | Февраль-июнь 2025г | ОО района | Проведены массовые мероприятия по формированию функциональной грамотности |
| 3.3 | Проведение практико-ориентированных мероприятий по развитию функциональной грамотности с обучающимися (тренингов, практикумов и других форм) | В течение года | ОО района | Практико-ориентированные мероприятия по развитию функциональной грамотности с обучающимися (тренингов, практикумов и других форм) проведены |
|  | Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности на базе центров «Точка роста» | Январь-декабрь 2025 года | ОО района | На базе центров «Точка роста» мероприятия по формированию функциональной грамотности проведены |
| 3.4 | Участие в мероприятиях по формированию функциональной грамотности на базе центра цифрового образования детей | Январь-декабрь 2025 года | ОО района | На базе центров цифрового образования детей участвовали в мероприятиях по формированию функциональной грамотности |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информационно-просветительская работа с родителями по вопросам функциональной грамотности | В течение года | ОО района | Информациина сайте размещена |
| 4.2 | Размещение информации о реализации мероприятий плана-графика ОО на сайте | В течение года | ОО района | На сайте создана и регулярно обновляется тематическая рублика |